## Kế hoạch CRM
STT | Phase 1 (CRM) | Nội dung triển khai Phase 1 (CRM) | TNPM |  |  |  | TNTECH |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành
1 | CRM+Hợp đồng dịch vụ | Thông tin tên các Site triển khai ( Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ) | Trung | Đức TTTM, Tú | 20/4/2026 | 24/4/2026
|  | Thông tin khởi tạo quản lý Site (Tài khoản BQL, phân cấp quản trị của các bộ phận phòng ban) | Thiểm | Đức TTTM | 20/4/2026 | 24/4/2026
|  | Danh sách khách hàng các Site (xuất từ OneS với các dự án đã có; Lập danh sách KH mới với các dự án chưa có trên OneS) | Thịnh | Kiên | 20/4/2026 | 24/4/2026
|  | Tổng hợp các hợp đồng liên quan tới các KH( tính phí PV; phí điện, nước; phí xe; các phí khác (nếu có)) | Tú | Đức TTTM | 20/4/2026 | 24/4/2026
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM
2 | Billing Engine cơ bản | Công thức tính phí với từng dịch vụ, Khách hàng | Thịnh | Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11
|  | Thời điểm tính phí (lên phí cho Khách hàng) | Thịnh | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11
|  | Thông báo phí: Thời gian ra TB (lần 1,2,…); Kênh TB phí (Zalo OA/App Timi/...), Biểu mẫu TB; Loại hình thông báo (chung/riêng); TB có QR không. | Trung | Tú, Đức TTTM, Thịnh | 2026-05-04 | 2026-05-11
|  | Xuất hóa đơn VAT ở nền tảng nào (CRM hay Bravo) | Thịnh |  | 2026-05-04 | 2026-05-11
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM
3 | Payment: Tiền mặt & CK (Lấy theo Timi đã xây) | Lấy API gạch nợ | Thiểm | Kiên | 2026-05-04 | 2026-05-11
|  | Xây dựng phương án có thể thanh toán từng phần và thanh toán toàn phần (được lựa chọn theo từng KH, dự án, thời điểm cho phù hợp vận hành) | Thịnh | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM
4 | MSB Pay + Timi | TNPM xây dựng yêu cầu hình thức KH lựa chọn thanh toán: + Thanh toán toàn bộ (như hiện nay) + Thanh toán từng phần (Tứ tự ưu tiên thanh toán; Thanh toán thừa/thiếu sẽ ghi nhận như thế nào) | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM
5 | Quản lý nợ + Kết nối bravo | Thông báo nợ (số tiền, ngày chậm): Thời điểm TB; Biểu mẫu TB | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15
|  | Kênh TB nợ: Zalo OA/App Timi/… | Trung | Tú, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15
|  | Thống kê tuổi nợ: Yêu cầu về thống kê tuổi nợ (1 tuần, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm,…?) | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15
|  | Cung cấp yêu cầu, tài liệu tích hợp, tài khoản để kết nối và test thử với Bravo | Thịnh |  | 2026-05-15 | 2026-05-25
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM