## Kế hoạch CRM
STT | Phase 1 (CRM) | Nội dung triển khai Phase 1 (CRM) | TNPM |  |  |  | TNTECH |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành
1 | CRM+Hợp đồng dịch vụ | Thông tin tên các Site triển khai ( Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ) | Trung | Đức TTTM, Tú | 20/4/2026 | 24/4/2026 | Dũng | BE Customer, FE, DevOps | 2026-04-28 | 2026-05-04 | [PILOT scope: KHU DÂN CƯ — Chung cư + Nhà thấp tầng] Bắt đầu 28/4 (sau Giỗ Tổ). Gap 30/4–3/5 (lễ 30/4, 1/5 + cuối tuần), resume 4/5. Provision tenant TNPM, seed portfolio/project/unit (chỉ loại Khu dân cư).
|  | Thông tin khởi tạo quản lý Site (Tài khoản BQL, phân cấp quản trị của các bộ phận phòng ban) | Thiểm | Đức TTTM | 20/4/2026 | 24/4/2026 | Dũng | BE IAM, FE Permission | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 28/4–29/4 setup role matrix; 4/5 resume, deliver cuối ngày 4/5. Reuse IAM service.
|  | Danh sách khách hàng các Site (xuất từ OneS với các dự án đã có; Lập danh sách KH mới với các dự án chưa có trên OneS) | Thịnh | Kiên | 20/4/2026 | 24/4/2026 | Dũng | BE Customer, Data Engineer | 2026-04-28 | 2026-05-05 | ETL OneS → customer. Working window 28-29/4 + 4-5/5. Cần template CSV + quality check.
|  | Tổng hợp các hợp đồng liên quan tới các KH( tính phí PV; phí điện, nước; phí xe; các phí khác (nếu có)) | Tú | Đức TTTM | 20/4/2026 | 24/4/2026 | Dũng | BE Contract, BE Billing | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Cấu hình ServiceContract + feeType (PV/Điện/Nước/Xe/Khác). Reuse contract microservice + billing.feeConfig.
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM |  |  | Dũng | QC Team, FE, BE | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Smoke + MSW integration đã có sẵn 113 case; cần bổ sung E2E theo kịch bản TNPM.
2 | Billing Engine cơ bản | Công thức tính phí với từng dịch vụ, Khách hàng | Thịnh | Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, FE Billing | 2026-05-12 | 2026-05-22 | Hiện thực công thức trong billing.feeCalculator; xét biến thể theo project/unit/feeType.
|  | Thời điểm tính phí (lên phí cho Khách hàng) | Thịnh | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, Scheduler | 2026-05-12 | 2026-05-22 | Cron kỳ lên phí + preview batch. Cần deadlock-safe cho 300+ site.
|  | Thông báo phí: Thời gian ra TB (lần 1,2,…); Kênh TB phí (Zalo OA/App Timi/...), Biểu mẫu TB; Loại hình thông báo (chung/riêng); TB có QR không. | Trung | Tú, Đức TTTM, Thịnh | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | Integration (Zalo OA/Timi), FE Notification | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Template ZNS phải đăng ký trước với Zalo (3–7 ngày duyệt). QR VietQR gắn theo invoice.id.
|  | Xuất hóa đơn VAT ở nền tảng nào (CRM hay Bravo) | Thịnh |  | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Integration, Kế toán UAT | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Khuyến nghị phát VAT ở CRM qua Viettel sInvoice (TT78/NĐ123) rồi sync sang Bravo; tránh double-entry.
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM |  |  | Dũng | QC Team, FE, BE | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Test full lifecycle: tạo phí → TB → thanh toán → đối soát.
3 | Payment: Tiền mặt & CK (Lấy theo Timi đã xây) | Lấy API gạch nợ | Thiểm | Kiên | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, Integration Timi | 2026-05-12 | 2026-05-19 | Reuse /billing/payment/apply + /billing/debt/settle. Timi webhook đã có ở retail, cần tenant config.
|  | Xây dựng phương án có thể thanh toán từng phần và thanh toán toàn phần (được lựa chọn theo từng KH, dự án, thời điểm cho phù hợp vận hành) | Thịnh | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, FE Payment | 2026-05-12 | 2026-05-22 | Partial payment: cấu hình priority theo invoice.dueDate + feeType; thừa/thiếu sinh debt entry.
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM |  |  | Dũng | QC Team | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Case edge: thanh toán nhiều kỳ cùng lúc, refund, đối soát cuối ngày.
4 | MSB Pay + Timi | TNPM xây dựng yêu cầu hình thức KH lựa chọn thanh toán: + Thanh toán toàn bộ (như hiện nay) + Thanh toán từng phần (Tứ tự ưu tiên thanh toán; Thanh toán thừa/thiếu sẽ ghi nhận như thế nào) | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | Integration Lead, MSB SA, Timi Mobile | 2026-05-18 | 2026-06-12 | Chứng thực MSB API 2–4 tuần (sandbox → UAT → live). Cần hợp đồng MSB + khóa ký số.
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM |  |  | Dũng | QC Team, Kế toán UAT | 2026-06-08 | 2026-06-12 | End-to-end: KH quét QR trên Timi → MSB callback → gạch nợ → đối soát.
5 | Quản lý nợ + Kết nối bravo | Thông báo nợ (số tiền, ngày chậm): Thời điểm TB; Biểu mẫu TB | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | BE Billing (debt), FE | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Biểu mẫu TB nợ cần soạn song song Zalo ZNS template (duyệt 3–7 ngày).
|  | Kênh TB nợ: Zalo OA/App Timi/… | Trung | Tú, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | Integration (Zalo OA/Timi) | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Chung channel với Phase 2 — tái sử dụng notification.channel.
|  | Thống kê tuổi nợ: Yêu cầu về thống kê tuổi nợ (1 tuần, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm,…?) | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | BE Billing, BI | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Aging bucket 0–30/31–60/61–90/>90. FE đã có DebtManagementList mock — cần wire-up.
|  | Cung cấp yêu cầu, tài liệu tích hợp, tài khoản để kết nối và test thử với Bravo | Thịnh |  | 2026-05-15 | 2026-05-25 | Dũng | Integration Bravo, Kế toán Bravo | 2026-05-25 | 2026-06-15 | Bravo integration cần: (1) bản thử Bravo test env, (2) mapping chart of accounts, (3) middleware sync. Phụ thuộc team Bravo.
|  | Test case | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM |  |  | Dũng | QC Team, Kế toán UAT | 2026-06-10 | 2026-06-15 | UAT cuối: đối soát công nợ + sổ cái Bravo trong 1 kỳ.