THUYẾT MINH CHI PHÍ
NỀN TẢNG TNPM PROPERTY MANAGEMENT

Bóc tách giá trị: Reborn IP Creation × Rollout Customer #1 (TNPM)

Nội bộ Reborn × TNTech — Tham khảo định giá
Ngày phát hành: 2026-05-11
Nhánh: reborn-tnpm

# 1. Tóm tắt cốt lõi (Executive Summary)

Tài liệu này bóc tách rõ ràng 2 con số chi phí khác biệt — thường bị nhầm lẫn khi nói 'cost build platform TNPM' — để Reborn và TNTech align trước khi đi đến pricing cho TNPM.

| Diễn giải | 5.63 tỷ (Reborn IP Creation) | 8.16 tỷ (Rollout Customer #1) |
| --- | --- | --- |
| Bản chất | Chi phí Reborn xây platform core thuần (Direct Labor) | Tổng giá trị lần rollout đầu cho TNPM — gồm cả TNTech effort + buffer + overhead |
| Thành phần | 143 man-month × rate role blended VN | 5.63 tỷ Direct Labor + 0.90 tỷ Indirect + 0.98 tỷ Contingency + 0.65 tỷ Overhead |
| Ai gánh | Reborn (đầu tư tạo IP, ghi nhận làm tài sản R&D) | Reborn + TNTech (Reborn cho IP, TNTech cho consulting/customer relationship/rollout) |
| Customer nhìn thấy | Không trực tiếp — đây là IP nội bộ Reborn | Cơ sở để chào TNPM phần phải trả (subset của 8.16 tỷ + margin) |
| Tái sử dụng cho khách hàng sau | 100% — IP dùng được cho khách #2, #3, ... | Phần Indirect + Contingency + một phần TNTech effort lặp lại per customer; phần IP creation KHÔNG lặp lại |

Tóm tắt 1 câu: 5.63 tỷ là khoản Reborn đầu tư tạo IP platform; 8.16 tỷ là 'giá trị tạo ra cho TNPM' trong lần rollout đầu — số sau là cơ sở để chia phí TNPM trả cho Reborn + TNTech, KHÔNG phải là chi phí thuần xây platform.

# 2. Phương pháp luận tính toán

## 2.1 Nguyên tắc

Bottom-up estimation theo man-month per module × per role.

Đơn vị: 1 MM = 22 ngày × 8 giờ = 176 giờ effective effort.

Currency: VND, blended Vietnam mid-tier IT outsourcing rate 2026.

Rate là loaded cost (lương + benefit + overhead + utilization 80%), KHÔNG phải lương net.

## 2.2 Rate role tham khảo (VND/MM)

| Role | Rate VND/MM | Seniority |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Solution Architect | 60,000,000 | 10+ yrs |
| Senior Backend Engineer | 50,000,000 | 7-10 yrs |
| Mid Backend Engineer | 35,000,000 | 3-5 yrs |
| Senior Frontend Engineer | 45,000,000 | 5+ yrs |
| Mid Frontend Engineer | 30,000,000 | 2-4 yrs |
| DevOps / Platform Engineer | 45,000,000 | 5+ yrs |
| Security Engineer | 50,000,000 | 5+ yrs |
| QA Lead / Test Architect | 35,000,000 | 5+ yrs |
| QA Engineer | 22,000,000 | 2-4 yrs |
| Project Manager | 40,000,000 | 5+ yrs |
| Business Analyst | 35,000,000 | 3-5 yrs |
| UX/UI Designer | 35,000,000 | 3-5 yrs |

Tham chiếu rate: báo cáo TopDev 2025, VietnamWorks IT Salary Report 2025, TalentNet Tech Compensation Survey 2025. Rate trên là trung vị, có thể điều chỉnh ±20% tuỳ deal Reborn × TNTech.

# 3. Phần A: 5.63 tỷ — Reborn IP Creation Cost

Đây là chi phí Reborn bỏ ra để xây platform core — sản phẩm 'sạch' không phụ thuộc khách hàng. Sau khi build xong, IP này dùng được cho TẤT CẢ khách hàng property management mà Reborn × TNTech sẽ chào trong tương lai.

## 3.1 Effort breakdown theo role

| Role | Man-Month | Rate VND/MM | Cost VND |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior Backend Engineer | 26.0 | 50.000.000 VND | 1.300.000.000 VND |
| Mid Backend Engineer | 35.0 | 35.000.000 VND | 1.225.000.000 VND |
| Senior Frontend Engineer | 7.5 | 45.000.000 VND | 337.500.000 VND |
| Mid Frontend Engineer | 16.5 | 30.000.000 VND | 495.000.000 VND |
| QA Lead | 4.0 | 35.000.000 VND | 140.000.000 VND |
| QA Engineer | 12.0 | 22.000.000 VND | 264.000.000 VND |
| Cross-cutting (TL + DevOps + Sec + PM + BA + UX + onboarding buffer) | 42.0 | 44.375.000 VND | 1.863.750.000 VND |
| TỔNG (Direct Labor — IP Creation) | 143 |  | 5.625.250.000 VND |

→ 143 man-month × blended rate = ~5.63 tỷ VND ≈ $230k USD

## 3.2 Timeline build

Team 9-11 người parallel (~7-8 FTE effective): 6-9 tháng calendar.

Team gọn 7 người: 9-12 tháng calendar.

Critical path: IAM/Multi-tenant → Portfolio → Contract → Billing → Payment. Không thể parallel quá 11 người do dependency.

## 3.3 Vai trò trong mô hình thương mại

Reborn ghi nhận 5.63 tỷ này là R&D investment / capitalized software asset trên balance sheet.

Trong thoả thuận TNPM, đây là khoản Reborn 'cho mượn' IP để rollout, sẽ thu hồi qua margin từ TNPM + khách hàng tương lai.

Sau khi đã có > 3 khách hàng, 5.63 tỷ coi như đã được amortize hết — mọi khách hàng sau là margin thuần.

# 4. Phần B: 8.16 tỷ — Tổng giá trị Rollout Customer #1 (TNPM)

Đây là giá trị tạo ra cho TNPM trong lần rollout đầu tiên — gồm IP Creation (đã ở Phần A) cộng các chi phí phát sinh khi rollout cho khách hàng cụ thể: TNTech consulting, infra build period, tools/license, 3rd-party cert, contingency buffer cho risk first-customer, và overhead PM/admin.

## 4.1 Cấu thành 8.16 tỷ

| Thành phần | Giá trị VND | Tái sử dụng cho KH sau? |
| --- | --- | --- |
| A. Direct Labor IP Creation (đã tách ở Phần 3) | 5.625.250.000 VND | ✓ 100% — không lặp lại |
| B. Indirect (infra dev/staging/prod 18 tháng, tools, pentest, MSB/Timi/sInvoice cert) | 900.000.000 VND | Một phần (infra build lặp lại nếu deploy on-prem cho KH mới; pentest cert lặp lại annual) |
| C. Contingency 15% (buffer first-customer risk) | 978.787.500 VND | Giảm còn ~5-7% cho KH thứ 2-3 (đã có kinh nghiệm) |
| D. Project Overhead 10% (PM admin, license amortization) | 652.525.000 VND | Lặp lại đầy đủ per customer |
| TỔNG (Rollout Customer #1 value) | 8.156.562.500 VND |  |

→ Tổng 8.16 tỷ VND ≈ $333k USD — đây là cơ sở giá trị (value basis) cho lần rollout đầu, KHÔNG PHẢI là số TNPM phải trả 100%.

## 4.2 Phân bổ effort TNTech trong 8.16 tỷ

TNTech contribute trong các hạng mục sau (nằm trong Indirect + một phần cross-cutting):

Customer relationship management & stakeholder alignment với TNPM C-level (≈ 1 PM + 0.5 BA × 6 tháng).

Domain consulting về property management nghiệp vụ Việt Nam (3-5 năm kinh nghiệm với CĐT lớn).

Rollout & change management cho 7 loại property theo HLD 20 tuần.

Training cuối khách hàng + materials tiếng Việt + UAT coordination.

Local support presence trong 30 ngày warranty + handover.

Ước tính TNTech effort: 1.5-2.0 tỷ VND (khoảng 25-30% phần Indirect + Cross-cutting trong 8.16 tỷ). Chi tiết cụ thể sẽ được Reborn × TNTech align trong buổi làm việc nội bộ.

# 5. Mô hình thương mại: 1st Customer Subsidy → Scale Margin

Đây là mô hình platform commercialization chuẩn: khách hàng đầu tiên trả thấp hơn fair value (vì rủi ro chứng minh) để 'mở đường' cho khách sau, đổi lại được first-mover advantage. Reborn + TNTech bù vào phần thiếu, thu hồi qua khách hàng sau.

## 5.1 Cash flow theo từng nhóm customer

| Customer | Giá trị tạo ra (VND) | Customer trả (VND) | Reborn+TNTech absorb (VND) | Margin cumul. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNPM (KH #1, happy case) | 8.16 tỷ | 5.0-6.0 tỷ (thương lượng) | 2.2-3.2 tỷ (đầu tư IP+goodwill) | Âm (–) |
| KH #2 (CĐT property tương tự) | 3.0-4.0 tỷ (chỉ rollout, không build platform) | 4.5-5.5 tỷ (full pricing) | — | Dương nhẹ |
| KH #3 | 3.0-4.0 tỷ | 4.5-5.5 tỷ | — | Bù hết 5.63 IP cost |
| KH #4 trở đi | 2.5-3.5 tỷ (marginal cost giảm dần) | 4.5-5.5 tỷ | — | Margin thuần 30-50% |

Lưu ý: Số 'Customer trả' và 'Absorb' ở trên là khoảng tham khảo, sẽ chốt sau khi Reborn × TNTech align engagement model (xem 07-business-case/engagement-models.md).

## 5.2 OPEX recurring (sau go-live, hàng năm)

Sau khi platform đi production, TNPM (và mọi khách hàng tương lai) trả OPEX recurring để duy trì vận hành. Đây là dòng tiền dài hạn của Reborn + TNTech.

TNPM (segment L — Large):

Pricing OPEX SaaS managed:

Pass-through (SMS, MSB tx fee, sInvoice) bill at-cost transparent.

Annual maintenance 15-20% CAPEX.

## 5.3 TCO 3 năm cho TNPM

| Năm | Khoản TNPM trả (VND) | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| Year 1 |  |  |
| Year 2 |  |  |
| Year 3 |  |  |
| TCO 3 năm |  |  |

# 6. Danh sách chức năng (Scope) đính kèm 8.16 tỷ

Phần này liệt kê chi tiết phạm vi feature trong cost 8.16 tỷ — để TNPM/TNTech hình dung rõ 'mua gì' và đối chiếu với HLD gốc.

## 6.1 Tổng quan phạm vi

Web Admin Frontend (React + TypeScript): 31+ trang nghiệp vụ cho TNPM staff.

Backend: 12 microservice (152 endpoint — 34 REUSE + 24 EXTEND + 94 NEW).

Portal: Owner Portal (CĐT) + Vendor Portal (NCC) — separate auth domain.

Integration: MSB Pay (QR/VA/Debit), App Timi (webhook), VNPay, MoMo, sInvoice, SMS, Email, Zalo OA.

Cross-cutting: Multi-tenant infra, RBAC, Audit Log 2y, Compliance NHNN, Pentest.

Áp dụng cho 7 loại bất động sản: Chung cư, Nhà thấp tầng, Văn phòng, KCN, TTTM, Khu HC B2G, Tiện ích đơn lẻ.

## 6.2 8 module nghiệp vụ chính

| Module | Nội dung chính | BE Service |
| --- | --- | --- |
| CRM & Hồ sơ KH | Cư dân (B2C), doanh nghiệp thuê (B2B), đơn vị HC (B2G). 1 KH có nhiều HĐ. | customer-service |
| Hợp đồng dịch vụ | HĐ dịch vụ định kỳ (phí QL, gửi xe, điện, nước, rác). | contract-service |
| Billing Engine (3 nhóm công thức) | Service-based, Lease-based, Turnover Rent (% doanh thu). EVN bậc thang, CAM allocation. | billing-service |
| Lease / Rent Management | HĐ thuê mặt bằng, lịch tăng giá CPI, tiền cọc, gia hạn tự động, escalation clause. | contract-service |
| Payment + Debt | MSB Pay, Timi, VNPay, MoMo, tiền mặt, NET30 invoice, gạch nợ auto, công nợ ledger. | payment-service |
| Vendor Management | Toàn chu kỳ NCC: master, HĐ, SLA, KPI, 3-way match (PO–Nghiệm thu–Invoice), approval 4-step. | vendor-service |
| Operations / Service Request | Tiếp nhận YC cư dân/tenant, ticket khiếu nại, phân công KST/NCC, Maintenance Plan định kỳ. | operations-service |
| Cross-cutting | Multi-tenant, IAM, Notification (SMS/Email/Zalo/FCM), Audit Log, B2G Compliance, Reports. | iam, notification, compliance, report, portfolio |

## 6.3 31+ trang Frontend (theo HLD)

| Nhóm trang | Danh sách trang cụ thể |
| --- | --- |
| Portfolio & Property | PropertyProjectList, PropertyUnitList, PortfolioDashboardList, DashboardTNPM, OwnerDashboard |
| Customer & Contract | CustomerPersonList, ServiceContractList, LeaseContractList (4-tab detail), PartnerList, PartnerContractList |
| Billing & Payment | BillingEngineList, MeterReadingList, TurnoverRentList, DebtManagementList, DebtTransactionList, FeeNotificationList |
| Vendor | VendorManagementList (5-tab), VendorContractList, VendorInvoiceList (3-way match + 4-step workflow), VendorKPIDashboard, VendorPortalPreview |
| Operations | ServiceRequestList, ComplaintTicketList, MaintenancePlanList, StaffScheduleList, TicketSettlementList |
| Compliance & Report | B2GComplianceList (4-step workflow), AuditLogList, ReportTNPM |
| Setting & Config | SettingTNPM (hub), SettingCAMCharges, SettingPaymentMethods, FeeTypes, FeeRates |
| Owner / Vendor Portal | Separate domain — read-only dashboard cho CĐT, NCC submit invoice + xem approval status |

## 6.4 12 microservice backend (152 endpoint)

| Service | REUSE | EXTEND | NEW | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iam-service | 6 | 1 | 4 | 11 |
| portfolio-service | 0 | 0 | 8 | 8 |
| customer-service | 6 | 2 | 0 | 8 |
| contract-service | 0 | 2 | 12 | 14 |
| billing-service | 1 | 5 | 17 | 23 |
| payment-service | 11 | 3 | 5 | 19 |
| vendor-service | 0 | 0 | 12 | 12 |
| partner-service | 4 | 0 | 0 | 4 |
| operations-service | 0 | 4 | 8 | 12 |
| notification-service | 5 | 5 | 12 | 22 |
| compliance-service | 0 | 0 | 10 | 10 |
| report-service | 1 | 2 | 6 | 9 |

Tổng: 34 REUSE (22%) + 24 EXTEND (15%) + 94 NEW (61%) = 152 endpoint

## 6.5 Integration & 3rd-party

| Đối tác / Hệ thống | Loại tích hợp |
| --- | --- |
| MSB Pay | QR / VA / Debit; webhook payment confirm; HMAC + IP whitelist + idempotency dedupe |
| App Timi | Webhook công nợ + notification push cư dân; sync 2-way |
| VNPay | Payment Gateway adapter; redirect flow + callback |
| MoMo | Payment Gateway adapter; deep-link + callback |
| sInvoice (Hoá đơn điện tử) | Phát hành HĐ điện tử; VNPT/Misa/Hilo integration |
| SMS Gateway (Viettel/VNPT) | OTP + nhắc nợ + payment confirm |
| Zalo OA | Notification template + verified account; volume contract |
| Email SMTP | Transactional email; SendGrid/Mailgun |

## 6.6 Non-Functional Requirements (NFR)

Uptime ≥ 99.5% (HA load balancer + auto failover).

Performance — payment: end-to-end < 3s; batch invoice 10 dự án < 5 phút.

Multi-tenant: schema-per-tenant cho tenant lớn + RLS hybrid cho tenant nhỏ.

Security: OAuth2/JWT, TLS 1.3, AES-256 at rest, HMAC webhook, pentest 1 round.

Compliance: NHNN payment compliance, audit log 2 năm hot + S3 archive.

DR: RTO 4h, RPO 1h, daily backup 30d retention.

Observability: Prometheus + Grafana + ELK; health-check + KPI metrics.

Event bus: RabbitMQ (P1-2) → Kafka khi > 10k msg/s.

## 6.7 Ngoài phạm vi 8.16 tỷ (tính riêng nếu TNPM yêu cầu)

| Add-on | Ước tính chi phí riêng |
| --- | --- |
| Mobile cư dân Timi-like (React Native) | +1.5 tỷ (22 MM) |
| AI phân tích công nợ (Phase 4) | +800M (12 MM, cần data ≥ 6 tháng) |
| POS Integration cho TTTM tenant | +400M (6 MM) |
| Data migration từ hệ thống cũ TNPM | +600M (9 MM, tuỳ độ phức tạp) |
| Hotline call center integration | +300M (4 MM) |
| On-premise deployment package | +500M (7 MM) |
| SSO/SAML cho CĐT lớn (per CĐT) | +250M (3.5 MM) |

# 7. Kết luận & Khuyến nghị

## 7.1 Hai con số cần phân biệt khi đi vào buổi làm việc TNTech × Reborn

5.63 tỷ — Reborn IP creation cost (Direct Labor thuần xây platform). Đây là khoản Reborn 'cho mượn' để tạo sản phẩm.

8.16 tỷ — Giá trị tạo ra cho TNPM trong lần rollout đầu (gồm IP + TNTech effort + buffer + overhead). Đây là cơ sở fair value.

## 7.2 Khuyến nghị pricing chào TNPM

Đề xuất TNPM trả 5.0-6.0 tỷ phần build/rollout đầu (60-75% của 8.16 tỷ).

Reborn + TNTech absorb 2.2-3.2 tỷ như đầu tư mở thị trường — thu hồi qua TNPM OPEX 3 năm + khách hàng #2, #3.

Sau go-live: TNPM trả OPEX recurring ~17.4 tỷ/năm SaaS managed (margin 35% cho Reborn + TNTech).

TCO 3 năm TNPM ~57-58 tỷ — competitive với Yardi (50-80) và MRI (60-100).

## 7.3 Roadmap commercialize

Quý 1: Reborn × TNTech align engagement model + chốt deal TNPM.

Quý 2-4: Build platform (~6-9 tháng) — chia milestone billing với TNPM.

Năm 2: Rollout 20 tuần (HLD timeline) cho 7 loại property TNPM. Mở pipeline KH #2.

Năm 3: Đạt break-even IP cost (≥ 3 khách hàng). Margin thuần 30-50% per khách mới.

Năm 4+: Scale qua TNTech network — Vinhomes Asset Mgmt, Capitaland, Frasers, Keppel Land, Sun Group, etc.

## 7.4 File tham khảo đính kèm

docs/tnpm-platform/06-cost-estimate/COST_ESTIMATE.xlsx — 9 sheet interactive CAPEX + OPEX.

docs/tnpm-platform/06-cost-estimate/methodology.md — chi tiết bottom-up.

docs/tnpm-platform/06-cost-estimate/opex.md — 4 segment OPEX.

docs/tnpm-platform/06-cost-estimate/risk-buffer.md — risk matrix.

docs/tnpm-platform/07-business-case/engagement-models.md — 4 mô hình hợp tác Reborn × TNTech.

docs/tnpm-platform/99-source-archive/TNPM_HLD_v2.pdf — HLD gốc partner gửi.

— Hết —