## Kế hoạch
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CRM TNPM — PHASE 1 (v2 / 21-04-2026)
STT | Phase | Hạng mục | Mục tiêu / DoD | Độ ưu tiên | TNPM (Bên A) |  |  |  | TNTECH (Bên B) |  |  |  | Phụ thuộc | Rủi ro | Trạng thái | % Hoàn thành | Ghi chú / Link
[5 empty] | Chủ trì | Phối hợp | Bắt đầu | Hoàn thành | Chủ trì | Phối hợp | Bắt đầu | Hoàn thành
1 | Phase 0: Chuẩn bị hạ tầng | Ký hợp đồng dịch vụ giữa TNPM ↔ TNTECH + NDA | Hợp đồng ký, SOW chốt scope Phase 1 | P0 | Trung | Thịnh (Pháp chế) | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Dũng | PM, Pháp chế TNTECH | 2026-04-20 | 2026-04-24 | — | Chậm ký → chậm provisioning toàn bộ Phase 1 | Todo | 0% | Phải xong trước khi provisioning
|  | Cấu hình tenant TNPM (subdomain, SSL, branding) — core đa tenant đã có sẵn | tnpm.reborn.vn live, login được, branding TNPM áp dụng | P0 | Trung | — | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Dũng | DevOps, BE IAM | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Hợp đồng ký | Chứng chỉ SSL, DNS propagate chậm | Todo | 0% | Reuse core có sẵn, chỉ cấu hình tenant-specific
|  | Seed danh mục gốc (feeType, paymentMethod, projectType, role) | Tất cả combobox có data, không còn placeholder | P0 | Thiểm | Tú, Đức TTTM | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Dũng | BE Customer, FE | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Provisioning tenant | Danh mục không đồng bộ giữa các project | Todo | 0% | Template CSV có sẵn ở docs/
2 | Phase 1: CRM + HĐ DV | Thông tin Site (tên, địa chỉ, liên hệ) | 100% site có record trong PropertyProject; audit log ghi nhận | P1 | Trung | Đức TTTM, Tú | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Dũng | BE Customer, FE | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Phase 0 xong | Dữ liệu thiếu GPS/liên hệ → wizard bắt buộc | Todo | 0% | [PILOT] Chỉ seed project thuộc Khu dân cư (Chung cư + Nhà TT)
|  | Khởi tạo quản trị Site (BQL, phân quyền phòng ban) | Mỗi Site có tối thiểu 1 BQL login + 3 role (quản lý, thu ngân, kỹ thuật) | P1 | Thiểm | Đức TTTM | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Dũng | BE IAM, FE Permission | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Provisioning tenant | Role matrix chưa chuẩn hóa giữa site | Todo | 0% | Role template ở IAM service
|  | DS khách hàng (xuất OneS + KH mới) | Dữ liệu KH nhập đủ, trùng lặp < 0.5%, rate lỗi < 1% | P1 | Thịnh | Kiên | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Dũng | BE Customer, Data Eng | 2026-04-28 | 2026-05-05 | OneS export, CSV template | Chất lượng dữ liệu OneS (SĐT, MST trống) | Todo | 0% | Reuse /customer/*. Import KH thuộc project Khu dân cư đã chốt.
|  | Tổng hợp HĐ dịch vụ (PV/Điện/Nước/Xe/Khác) | ServiceContract tạo đủ cho mọi KH active; feeType map đúng | P1 | Tú | Đức TTTM | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Dũng | BE Contract, BE Billing | 2026-04-29 | 2026-05-06 | DS KH, danh mục fee | HĐ giấy chưa số hóa đầy đủ | Todo | 0% | HĐ DV của KH Khu dân cư: PV, điện, nước, xe, khác
|  | Test case + Smoke E2E | 100% smoke pass, 80% E2E pass | P1 | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Dũng | QC Team, FE, BE | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Data seed xong | Thiếu tester → nghẽn UAT | Todo | 0% | 113 smoke case đã có
3 | Phase 2: Billing Engine | Công thức tính phí theo dịch vụ/KH | Fee preview khớp tay 100% cho 10 case mẫu | P1 | Thịnh | Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, FE Billing | 2026-05-12 | 2026-05-22 | Phase 1 xong | Công thức phức tạp theo kỳ/luỹ tiến | Todo | 0% | billing.feeCalculator
|  | Thời điểm lên phí (cron batch) | Batch chạy trong <10 phút cho 300+ site, retry on-fail | P1 | Thịnh | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, Scheduler | 2026-05-12 | 2026-05-22 | Công thức phí | Deadlock, batch lỡ kỳ | Todo | 0% | Preview trước khi commit
|  | Thông báo phí (Zalo OA, Timi, QR VietQR) | ZNS template duyệt, QR scan thanh toán thành công | P1 | Trung | Tú, Đức TTTM, Thịnh | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | Integration, FE Notification | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Zalo OA đã đăng ký | ZNS duyệt 3–7 ngày | Todo | 0% | Template cần chuẩn bị trước
|  | VAT: xuất HĐ điện tử ở CRM (sInvoice) sync Bravo | HĐ ký số hợp lệ TT78/NĐ123; sync Bravo không lệch | P1 | Thịnh | Kế toán | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Integration, Kế toán UAT | 2026-05-14 | 2026-05-29 | HĐ sInvoice, MST, CKS | Thiếu CKS, mapping CoA lệch | Todo | 0% | Tránh double-entry VAT
|  | Test case | Regression + UAT pass | P1 | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Dũng | QC Team, FE, BE | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Tất cả hạng mục Phase 2 | — | Todo | 0%
4 | Phase 3: Payment Cash & CK | API gạch nợ (reuse Timi) | Callback Timi → apply payment → debt giảm đúng | P1 | Thiểm | Kiên | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, Integration Timi | 2026-05-12 | 2026-05-19 | Timi webhook config | Callback duplicate / mất | Todo | 0% | Idempotency-key bắt buộc
|  | Thanh toán từng phần / toàn phần (theo cấu hình) | KH có thể chọn trả 1 phần, priority rõ, tracked trong history | P1 | Thịnh | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Dũng | BE Billing, FE Payment | 2026-05-12 | 2026-05-22 | Công thức priority từ TNPM | Cấu hình priority phức tạp | Todo | 0% | Default: FIFO theo dueDate
|  | Test case | End-to-end pass | P1 | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Dũng | QC Team | 2026-05-20 | 2026-05-25 | — | — | Todo | 0%
5 | Phase 4: MSB Pay + Timi | Yêu cầu hình thức thanh toán (toàn bộ / từng phần) | Business rule văn bản hóa, ký duyệt | P1 | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | BA TNTECH, Kế toán | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Phase 3 rule partial-payment | Không thống nhất về xử lý thừa/thiếu | Todo | 0%
|  | Tích hợp MSB Pay (sandbox → UAT → live) | Giao dịch end-to-end thành công trên prod | P1 | — | — |  |  | Dũng | Integration Lead, MSB SA, Timi Mobile | 2026-05-18 | 2026-06-12 | Hợp đồng MSB, CKS, whitelist IP | MSB certification 2–4 tuần, có thể reject | Todo | 0% | Sandbox bắt đầu ngay khi có key
|  | Test case + UAT cuối | Kế toán xác nhận reconciliation khớp 100% | P1 | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Dũng | QC Team, Kế toán UAT | 2026-06-08 | 2026-06-12 | MSB live | — | Todo | 0%
6 | Phase 5: Nợ + Bravo | Thông báo nợ (thời điểm, biểu mẫu) | ZNS/Push gửi đúng KH quá hạn, đủ field | P1 | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | BE Billing, FE | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Template ZNS duyệt | Template chậm duyệt | Todo | 0%
|  | Kênh thông báo nợ (Zalo OA / Timi / …) | Config multi-channel per customer preference | P1 | Trung | Tú, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | Integration | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Zalo OA/Timi | — | Todo | 0% | Reuse notification.channel
|  | Thống kê tuổi nợ (aging 0-30/31-60/61-90/>90) | Dashboard khớp thủ công 1 kỳ | P1 | Thịnh | Tú, Trung, Đức TTTM | 2026-05-06 | 2026-05-15 | Dũng | BE Billing, BI | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Dữ liệu debt đầy đủ | Aging bucket đổi theo chính sách | Todo | 0% | DebtManagementList đã có mock
|  | Tích hợp Bravo (mapping CoA, middleware sync) | Giao dịch CRM 1 kỳ sync đủ sang Bravo, không sai lệch | P1 | Thịnh | Kế toán, Bravo team | 2026-05-15 | 2026-05-25 | Dũng | Integration Bravo, Kế toán Bravo | 2026-05-25 | 2026-06-15 | Bravo test env, chart of accounts | Phụ thuộc team Bravo, API version | Todo | 0% | Cần xác nhận lịch từ Bravo
|  | Test case + UAT cuối | Đối soát công nợ + Bravo 1 kỳ pass | P1 | Thiểm | Trung, Tú, Đức TTTM | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Dũng | QC, Kế toán UAT | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Bravo live | — | Todo | 0%
7 | Phase 6: UAT & Go-live | UAT tổng thể (full flow 5 phase) | UAT sign-off từ TNPM, không còn blocker | P1 | Thiểm | Toàn bộ team TNPM | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Dũng | QC, Support | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Tất cả phase xong | Blocker phát sinh khi UAT | Todo | 0% | Checklist UAT chi tiết
|  | Đào tạo người dùng + HDSD | Tất cả user role đã train; HDSD v1 phát hành | P1 | Trung | BQL các Site | 2026-06-16 | 2026-06-19 | Dũng | Tech Writer, Support | 2026-06-16 | 2026-06-19 | UAT xong | Site xa không đào tạo được onsite | Todo | 0% | Online + video
|  | Go-live + hyper-care 2 tuần | Live thành công, SLA P1<4h, P2<1d | P1 | Trung | BQL | 2026-06-22 | 2026-07-03 | Dũng | DevOps, Support, Dev on-call | 2026-06-22 | 2026-07-03 | Training xong | Sự cố prod giờ vận hành | Todo | 0% | War-room 2 tuần đầu
Note on D2: Definition of Done: điều kiện đo lường được để coi là hoàn thành.
Note on E2: P0: Blocker (không xong thì phase sau không chạy được) P1: Must-have Phase 1 P2: Should-have P3: Nice-to-have
Note on N2: Liệt kê rõ phụ thuộc: hạng mục khác, bên thứ 3, tài liệu.
Note on O2: Rủi ro cao nhất + phương án giảm thiểu (nếu có).

## Tổng quan
TỔNG QUAN TRIỂN KHAI CRM TNPM — PHASE 1
| Khách hàng | TNPM — TN Property Management
| Nhà triển khai | TNTECH — Reborn CRM (cloud-ver2 / nhánh reborn-tnpm)
| Phạm vi Phase 1 | PILOT Khu dân cư (Chung cư + Nhà TT): CRM + HĐ DV, Billing cơ bản, Payment (cash/CK/MSB/Timi), Debt, Bravo integration
| Mục tiêu Go-live | 2026-06-22 (soft launch) → 2026-07-03 (full, hyper-care 2 tuần)
| PM TNPM | Trung / Thịnh
| PM TNTECH | Dũng
| Nhịp họp | Daily 9:00 (15ph) · Weekly Thứ 6 (60ph) · Monthly Steering Committee
| Kênh liên lạc | Zalo group + Jira + tài liệu Confluence
| Kho mã nguồn | github.com/reborn/cloud-crm, nhánh reborn-tnpm
| Tài liệu tham chiếu | docs/tnpm/HLD_IMPLEMENTATION_SUMMARY.md · docs/tnpm/BACKEND_API_SPEC.md
KPI tự động
Tổng số hạng mục
Hoàn thành (Done)
Đang làm (In progress)
Đang tắc (Blocked)
Tiến độ trung bình

## Nguồn lực
NGUỒN LỰC ĐỐI ỨNG
Bên | Vai trò | Họ tên | % Dedicate | Kênh liên hệ | Ghi chú
TNPM | Sponsor / Chủ đầu tư | (điền) | 10%
TNPM | PM dự án | Trung | 60% |  | Điều phối cross-team
TNPM | BA / Finance | Thịnh | 80% |  | Owner billing/debt/bravo requirement
TNPM | BA / Operation | Tú | 60% |  | Owner HĐ, phí, vận hành TTTM
TNPM | BA / TTTM Đức | Đức TTTM | 60%
TNPM | IT / Hạ tầng | Thiểm | 80% |  | Owner IAM, test, tích hợp
TNPM | Data / OneS | Kiên | 40% |  | Export + quality check
TNTECH | Tech Lead / PM | Dũng | 80% |  | Tạm giữ nhiều vai trò — kèm backup
TNTECH | Backend Billing | (điền) | 100%
TNTECH | Backend Customer/Contract | (điền) | 100%
TNTECH | Frontend Lead | (điền) | 80% |  | Wire-up mock → API
TNTECH | Integration (Bravo/MSB/Zalo/Timi) | (điền) | 100%
TNTECH | DevOps | (điền) | 40%
TNTECH | QC Lead | (điền) | 80%
TNTECH | Tech Writer / HDSD | (điền) | 30%
Bên thứ 3 | MSB SA / Integration | (điền) | — |  | Qua hợp đồng MSB Pay
Bên thứ 3 | Bravo Consultant | (điền) | — |  | Qua Bravo
Bên thứ 3 | Zalo OA Officer | (điền) | —
Bên thứ 3 | Viettel sInvoice CS | (điền) | —

## Rủi ro
ĐĂNG KÝ RỦI RO & RÀNG BUỘC
ID | Hạng mục | Mô tả rủi ro | Khả năng | Tác động | Giảm thiểu | Chủ sở hữu
R-01 | MSB Pay | Chứng thực MSB rớt / chậm duyệt | Trung | Cao | Khởi động sandbox từ tuần 1; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý + CKS | Dũng + TNPM Pháp chế
R-02 | Bravo | API Bravo phiên bản cũ, middleware phức tạp | Cao | Cao | Họp kickoff với Bravo ngay tuần 1; làm PoC mapping CoA trước khi dev | Thịnh + Dũng
R-03 | Zalo OA ZNS | Template duyệt 3-7 ngày, có thể reject | Cao | Trung bình | Soạn template song song với dev; chuẩn bị kênh backup (SMS/Email) | Trung
R-04 | Dữ liệu OneS | Dữ liệu trống/lỗi, trùng lặp | Cao | Cao | Data quality checklist + dedup rule; wizard bắt buộc field thiếu | Thịnh + Kiên
R-05 | Parallel phase | Overlap Phase 2/3/4/5, nghẽn QC | Cao | Trung bình | Gatekeeper theo phase; thêm QC tăng cường tuần cao điểm | Thiểm + QC Lead
R-06 | UAT muộn | TNPM chưa tổ chức UAT chuyên trách | Trung | Cao | Chỉ định UAT coordinator TNPM; checklist UAT pre-approved | Trung
R-07 | Scope creep | Yêu cầu mới phát sinh giữa phase | Cao | Trung bình | Change request process + impact analysis; freeze scope 1 tuần trước UAT | Dũng + Trung
R-08 | Hỗ trợ sau Go-live | Thiếu kênh P1 ngoài giờ | Trung | Cao | SLA + on-call rota; war-room 2 tuần đầu | Dũng
R-09 | Đào tạo xa | Site ở xa không train onsite | Trung | Trung bình | Online + video HDSD; train-the-trainer cho BQL trưởng | Trung
R-10 | Bảo mật / Multi-tenant | Rò rỉ X-Tenant-ID, data lẫn | Thấp | Rất cao | Pen-test trước go-live; audit log full; review IAM matrix | Dũng + DevOps

## Checklist
CHECKLIST PRE GO-LIVE
Nhóm | Mục kiểm tra | Chủ sở hữu | Trạng thái
Hạ tầng | Tenant tnpm.reborn.vn active, SSL valid | DevOps | Todo
Hạ tầng | Backup/restore script test thành công | DevOps | Todo
Hạ tầng | Monitoring + alert (Prometheus/Grafana) | DevOps | Todo
Dữ liệu | Import KH hoàn tất, dedup done | Data Eng | Todo
Dữ liệu | HĐ dịch vụ tạo đủ cho KH active | BE Contract | Todo
Dữ liệu | FeeType / CoA mapping chốt | Kế toán | Todo
Tích hợp | Bravo sync test kỳ 1 OK | Integration | Todo
Tích hợp | MSB Pay live, giao dịch end-to-end | Integration | Todo
Tích hợp | Zalo ZNS template approved | Integration | Todo
Tích hợp | Timi webhook idempotent | BE Billing | Todo
Bảo mật | Pen-test done, không critical | Security | Todo
Bảo mật | Role/permission matrix review | BE IAM | Todo
Bảo mật | Audit log enabled toàn bộ write | BE | Todo
UAT | UAT sign-off từ TNPM | PM TNPM | Todo
UAT | 10 case mẫu công thức phí pass | QC | Todo
UAT | Đối soát 1 kỳ Bravo khớp | Kế toán | Todo
Đào tạo | HDSD v1 phát hành | Tech Writer | Todo
Đào tạo | Train-the-trainer cho BQL | Support | Todo
Vận hành | SLA + on-call rota chốt | PM TNTECH | Todo
Vận hành | Rollback plan viết + rehearsal | DevOps | Todo
Vận hành | War-room 2 tuần đầu setup | PM TNTECH | Todo

## Quy ước
QUY ƯỚC & DIỄN GIẢI
Ký hiệu | Ý nghĩa | Màu
Độ ưu tiên P0 | Blocker — không xong thì mọi việc sau đều dừng
Độ ưu tiên P1 | Must-have trong Phase 1
Độ ưu tiên P2 | Should-have (có thể push sang Phase 2)
Độ ưu tiên P3 | Nice-to-have
Trạng thái Todo | Chưa bắt đầu
Trạng thái In progress | Đang làm
Trạng thái Blocked | Bị chặn, cần can thiệp PM
Trạng thái Review | Đã xong, chờ duyệt
Trạng thái Done | Hoàn thành & nghiệm thu
TNPM | Bên A — chủ đầu tư, cung cấp yêu cầu, UAT, sign-off
TNTECH | Bên B — nhà triển khai, dev, QC, DevOps, support
DoD (Definition of Done) | Điều kiện đo lường được để coi là hoàn thành
Go-live | Hệ thống chạy ở production, user thật dùng
Hyper-care | Giai đoạn hỗ trợ tăng cường 1-2 tuần sau go-live

## Ngày lễ
NGÀY NGHỈ LỄ 2026 (áp dụng cho Phase 1)
Ngày | Thứ | Sự kiện
2026-04-26 | Chủ nhật | Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10/3 âl)
2026-04-27 | Thứ 2 | Nghỉ bù Giỗ Tổ
2026-04-30 | Thứ 5 | Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước
2026-05-01 | Thứ 6 | Quốc tế Lao động
2026-05-02 | Thứ 7 | Cuối tuần
2026-05-03 | Chủ nhật | Cuối tuần
Quy ước: Start/End của mọi hạng mục phải rơi vào ngày làm việc (T2–T6, không lễ). Task có thể span qua lễ nhưng mốc giao không được trùng.